Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Вознесенская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

28.02.2023 г. № 30

**О создании  Центра образования**

**естественно - научной и технологической**

**направленностей «Точка роста»**

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, приказом Министерства образования Красноярского края № 18-11-05 от 20.01.2021, распоряжением Правительства Красноярского края от 12.02.2021 г №3-р Комплекс мер ( «дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Вознесенская СОШ.

2.Утвердить положение о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Вознесенская СОШ (приложение 1).

3 С целью осуществления мероприятий по созданию Центра «Точка роста» утвердить состав рабочей группы в следующем составе:

- Румянцева Г.П.., и.о.директора школы

- Каер Н.И., заместитель директора школы по УВР;

- Якоби О.Н., педагог-организатор;

- Пузикова Н.В., учитель физики

- Иванова Е.Л., завхоз

4.Назначить руководителем Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Каер Н.И., заместителя директора по УВР.

4. Каер Н.И., руководителю Центра «Точка роста»:

4.1. Осуществлять общее руководство Центром «Точка роста», своевременно готовить планы работы и отчетность по работе Центра, организовать своевременное открытие Центра, освещение мероприятия на официальном сайте школы, средствах массовой информации.

4.2. Ознакомить педагогический коллектив с нормативными документами, регламентирующими деятельность Центра «Точка роста».

4.3 До 25.08.2023 г привести в соответствие ООП ООО и ООП СОО, внести изменения в разделы основных образовательных программах основного общего и среднего общего образования:

- в Содержательный раздел, в подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов» в части корректировки рабочих программ по учебным предметам «Химия», «Физика», «Биология»- в разделах: пояснительная записка, тематическое планирование, выполнение практической части по предмету;

-внести дополнение в Организационный раздел, подраздел «Характеристика условий реализации основной образовательной программы основного и среднего общего образования » :

дополнить перечень используемого оборудования центра «Точка роста».

- внести изменения в план внеурочной деятельности в соответствии с деятельностью центра образования естественно-научной и технологической направленностей.

- укомплектовать группы обучающихся центра образования «Точка роста» на 2023 -2024 учебный год.

5.Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» году (приложение 2).

6.Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центра естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» (приложение 3).

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

и.о.директора школы: Г.П.Румянцева

Приложение № 1

к приказу № 30

от 28.02.2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о деятельности центра образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста»

на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения

Вознесенская средняя общеобразовательная школа

**1. Общие положения**

1.1 Центр образования естественно—научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Вознесенская СОШ (далее — Центр), расположенной по адресу: 663592 Красноярский край, Саянский р-н, с.Вознесенка, ул. Центральная,68,

создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей МКОУ Вознесенской СОШ (далее — Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование» и регионального проекта Красноярского края «Современная школа».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Министерства просвещения Российской Федерации, Законом Красноярского края от 26.06.2014 г № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», программой развития МКОУ Вознесенской СОШ, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителюУчреждения (директору).

**2. Цели, задачи, функции деятельности Центра**

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно - научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно—научной и технологической направленностей, а также иных программ, `в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3 Центр для достижения цели и выполнения задач вправевзаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия:

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

2.4. Перечень показателей и индикаторов деятельности Центра и их значения за текущий год и плановый период (с разбивкой по годам) устанавливается согласно приложению к настоящему положению.

**3. Порядок управления Центром «Точка роста»**

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт оназначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в органах местного самоуправления и органах государственной власти края, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу, которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение

к Положению о деятельности центра образования

естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста»

на территории Красноярского края

Перечень показателей и индикаторов деятельности Центра образования

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

на территории Красноярского края

МКОУ Вознесенская СОШ

и их значения за текущий год и плановый период (с разбивкой по годам)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора и показателя | Минимальное значение показателя и индикатора, в год | |
| 2023 | 2024 |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров «Точка роста» (человек) |  |  |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной и технологической направленностей с использованием средств обучения и воспитания центров «Точка роста» (человек) |  |  |
| 3 | Доля педагогических работников центров «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации (%) |  |  |

Приложение2

к приказу от 28.02.2023 г.№ 30

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по созданию и функционированию**

**центра образования естественно-научной и технологической**

**направленностей «Точка роста»**

**в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении**

**«Вознесенская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | | ответственный | |
| Создание нормативно-правовой базы | | | | | |
| 1 | Проведение административного совещания «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научно и технологической направленностей «Точка роста» | | февраль | | Администрация |
| 2 | Утверждение состава рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей | | февраль | | Директор школы |
| 3 | Обследование помещений школы, ревизия МТБ кабинетов физики, химии, биологии, технологии для предварительной оценки объема работ Центра | | март | | Администрация, заведующие кабинетов |
| 4 | Разработка локальных актов по реализации проекта Точка роста:  - приказов о назначении руководителя Центра «Точка роста», о создании Центра «Точка роста»,  - утверждение положения о деятельности Центра «Точка Роста»  -разработка и утверждение должностных инструкций работников центра | | март-апрель | | Директор школы, руководитель Центра |
| 5 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра Точка роста» | | апрель-май | | Директор школы, руководитель Центра |
| 6 | Утверждение плана мероприятий учебно-воспитательных, внеурочных и социокультцрных мероприятий в Центре «Точка роста» | | апрель-май | | Директор школы, руководитель Центра |
| 7 | Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | | апрель-август | | Директор школы |
| 8 | Создание страницы на официальном сайте школы | | май | | руководитель Центра |
| 9 | Размещение локальных актов, ход реализации мероприятий на официальном сайте школы | | В течение всего периода | | Директор школы, руководитель Центра |
| 10 | Определение перечня, разработка образовательных программ, реализация которых планируется в 2023-2024 учебном году на базе Центра «Точка роста | | до 01.09.2023 г. | | руководитель Центра |
| 11 | Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология» | | июнь | | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 12 | Составление и утверждение рабочих программ | | август | | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 13 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | | май-август | | Директор школы, руководитель Центра |
| 14 | Организация повышения квалификации педагогов Центра «Точка роста» | | апрель – август, далее не реже 1 раза в 3 года | | Директор школы, руководитель Центра |
| 15 | Подготовка помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели).  Получение, размещение оборудования | | июнь-август | | Директор школы, завхоз |
| 16 | Мониторинг готовности Центра «Точка роста | | август | | Руководитель Центра |
| 17 | Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра | | сентябрь | | Руководитель Центра |
| 18 | Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ. | | сентябрь | | Директор школы, руководитель Центра, педагог-организатор |
| 19 | Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра | | сентябрь | | Директор школы, руководитель Центра |

Приложение 3

к приказу от 28.02.2023 г.№30

Медиаплан информационного сопровождения создания и организации работы центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

МКОУ Вознесенская СОШ

на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма  сопровождения |
| 1. | Информация о начале реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы | Сайт школы | Март | Знакомство с проектами планов мероприятий | Новости |
|  |
| 2. | Повышение квалификации педагогов Центра | Сайт школы | Апрель-сентябрь | Информация о повышении квалификации педагогов центра | Новости, анонсы |
|  |  |
| 3. | Начало ремонта,  закупка оборудования | Сайт школы | Май-июль | Фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Новости, фоторепортажи |
| 4. | Проведение ремонтных работ помещений Центров | Сайт школы | Июнь- август | Публикация о ходе ремонтных работ | Новости, фоторепортажи |
| 5. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Телевидение и радио | Август -сентябрь | Публикация о завершении ремонтных работ | Новости |
| Печатные СМИ | Статьи, новости |
| 6. | Старт набора детей в Центр/ запуск рекламной кампании | Печатные СМИ | Сентябрь | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в ОУ, местах массового пребывания жителей.  Организуется горячая линия (телефон) по вопросам набора детей | Статьи  Новости, анонсы,  фоторепортажи |
| Сайт школы |
|  |
| 7. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Сентябрь | Баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений | Новости, анонсы |
|  |  |
| 8. | Торжественное открытие Центра | Печатные СМИ | Сентябрь | Торжественное открытие Центра | Статьи, новости |
| Сайт школы |
| 9. | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ | Ноябрь-декабрь | Встреча с представителями СМИ, показ образовательного процесса в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики | Статьи, новости, анонсы |
| Сайт школы |
| Социальные сети |